## Gantt planification
PROYECTO
Jesús Vicente
2020-03-28 19:54
|  | March 2020 | [22 empty] | April 2020 |  | April 2020 | [27 empty] | May 2020 |  | May 2020 | [28 empty] | June 2020 | June 2020
 | time axis 2020-03-09 to 2020-06-14
Project activities | Status | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Propuesta de proyecto | done | bar: 2020-03-09 to 2020-03-15
Definición de requisitos | doing ok
Diseño y arquitectura | todo | bar: 2020-03-31 to 2020-04-11
Desarrollo de programación y construcción del proyecto | todo
Fase de pruebas | todo | bar: 2020-04-27 to 2020-05-08
Modificación de requisitos | todo
Ampliación de diseño | todo | bar: 2020-05-09 to 2020-05-15
Implementación de nuevas funciones | todo
Fase de pruebas 2 | todo | bar: 2020-05-25 to 2020-05-31
Preparación de la presentación | todo

## Project overview
PROYECTO
Jesús Vicente
2020-03-28 19:54
Project team | Role
Lucía Montiel | Project owner
Adrián Cámara | Project manager
Ruben Bullones | Project manager
Juan Manuel Pérez González | Project manager
Mari Carmen Lopez Gomez | Project manager
Jesús Vicente | Project manager
Rubén González García | Project manager
Lucía Montiel | Project manager
Activity | Involved |  | Goals |  | Subtasks | Assigned to | Date | Time
Propuesta de proyecto (100% Completed)
9 Mar 2020 - 15 Mar 2020 (7 days) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Determinar que funciones tendrá nuestra app | ✓ | Describir el proyecto | Jesús Vicente
| Adrián Cámara | - | Comprobar que nuestro proyecto es viable | ✓ | Análisis de viabilidad | Jesús Vicente
| Ruben Bullones | - | Analizar los inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo y buscar posibles soluciones | ✓ | Análisis de riesgos | Jesús Vicente
| Lucía Montiel |  |  | ✓ | Plan de trabajo global | Jesús Vicente
| Jesús Vicente |  |  | ✓ | Definir metodología a usar | Jesús Vicente
| Rubén González García |  |  | ✓ | Determinar herramientas software a usar | Jesús Vicente
| Juan Manuel Pérez González |  |  | ✓ | Entregar documento al CV | Jesús Vicente
Definición de requisitos (0% Completed)
16 Mar 2020 - 30 Mar 2020 (15 days) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Obtener un documento con una lista donde cada punto se describa en 1-2 líneas | - | Captura de requisitos | Rubén González García
| Adrián Cámara |  |  | - | Clasificación de requisitos | Adrián Cámara
| Lucía Montiel |  |  | - | Validación de requisitos | Rubén González García
| Ruben Bullones |  |  | - | Comprobar casos de uso | Adrián Cámara
Jesús Vicente
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Diseño y arquitectura (0% Completed)
31 Mar 2020 - 11 Apr 2020 (12 days) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Tener claro el funcionamiento del proyecto | - | Diagramas de casos de uso | Mari Carmen Lopez Gomez
| Adrián Cámara | - | Obtener un documento que recoja todos los modelos del proyecto | - | Diagramas de estados | Mari Carmen Lopez Gomez
| Ruben Bullones |  |  | - | Diagramas de clases | Mari Carmen Lopez Gomez
| Lucía Montiel |  |  | - | Diagrama de entidades y relaciones (base de datos) | Mari Carmen Lopez Gomez
Jesús Vicente
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Desarrollo de programación y construcción del proyecto (0% Completed)
12 Apr 2020 - 2 May 2020 (21 days) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Obtener una versión funcional, aunque con posibles fallos | - | Desarrollo de la Base de Datos
| Adrián Cámara |  |  | - | Desarrollo de código / Realización de reportes de estado
| Ruben Bullones |  |  | - | Diseño gráfico y programación
Lucía Montiel
Jesús Vicente
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Fase de pruebas (0% Completed)
27 Apr 2020 - 8 May 2020 (12 days) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Obtener una versión depurada | - | Comprobar que el Software responde a las tareas determinadas y objetivos
| Adrián Cámara |  |  | - | Realización de pruebas por diferentes equipos
| Ruben Bullones |  |  | - | Realización de Pruebas Cruzas por programadores diferentes
Lucía Montiel
Lucía Montiel
Jesús Vicente
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Modificación de requisitos (0% Completed)
4 May 2020 - 8 May 2020 (5 days) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | No goals | - | revisar requisitos | Rubén González García
| Adrián Cámara |  |  | - | modificar/añadir requisitos | Rubén González García
| Lucía Montiel |  |  | - | clasificar nuevos requisitos | Adrián Cámara
| Ruben Bullones |  |  | - | revisar casos de uso | Adrián Cámara
| Jesús Vicente |  |  | - | comprobar nuevos casos de uso | Adrián Cámara
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Ampliación de diseño (0% Completed)
9 May 2020 - 15 May 2020 (7 days) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | No goals | - | Ampliar casos de uso | Mari Carmen Lopez Gomez
| Adrián Cámara |  |  | - | Ampliar diagrama de estados | Mari Carmen Lopez Gomez
| Lucía Montiel |  |  | - | Ampliar diagrama de clases | Mari Carmen Lopez Gomez
Ruben Bullones
Jesús Vicente
Lucía Montiel
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Implementación de nuevas funciones (0% Completed)
16 May 2020 - 29 May 2020 (14 days) | Mari Carmen Lopez Gomez | - | Rediseño de la Versión Final del Proyecto | - | Programación Java Nuevas Funciones | Ruben Bullones
| Adrián Cámara |  |  | - | Rediseño Interfaz | Ruben Bullones
Ruben Bullones
Lucía Montiel
Jesús Vicente
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Fase de pruebas 2
25 May 2020 - 31 May 2020 (7 days) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | No goals |  | No subtasks
Adrián Cámara
Lucía Montiel
Ruben Bullones
Jesús Vicente
Lucía Montiel
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González
Preparación de la presentación
1 Jun 2020 - 4 Jun 2020 (4 days) | Mari Carmen Lopez Gomez |  | No goals |  | No subtasks
Adrián Cámara
Ruben Bullones
Lucía Montiel
Jesús Vicente
Lucía Montiel
Rubén González García
Juan Manuel Pérez González